ПЛАН

взаимного сотрудничества по вопросам повышения качества образования в общеобразовательной организации, имеющей низкие образовательные результаты

в 2021 году

Участники: автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя общеобразовательная школа»; муниципальное казённое учреждение "Информационно-методический центр"

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |  |  | Планируемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Школа – куратор | Школа, получающая поддержку | АУ «Институт развития» |  |  |
| Региональный уровень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конкурс "Лучшие педагогические практики муниципальной системы образования". Выявление эффективных моделей внутренней системы оценки качества образования» | Февраль – ноябрь 2021 года | - | МБОУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа» | Региональный центр оценки качества образования | Методические материалы |  |
| 2 | Семинар «психологическая помощь в кризисных ситуациях», для педагогов – психологов, социальных педагогов, классных руководителей образовательных организаций | 2-3 квартал 2021 года | - | МБОУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа» | Региональный центр психолого-педагогической помощи и сопровождения | Информационно – аналитические и методические материалы |  |
| 3 | Межрегиональная конференция по вопросам развития системы оценки качества образования | Август 2021 года | - | МБОУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа» | Региональный центр оценки качества образования | Информационно – аналитические и методические материалы |  |
| 4 | Семинар для образовательных организаций со стабильно низкими и стабильно высокими образовательными результатами | Ноябрь 2021 года | - | МБОУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа» | Региональный центр оценки качества образования | Информационно – аналитические и методические материалы |  |
| 5 | Мониторинг результативности программ повышения качества образования школ с низкими результатами обучения и (или) работающих в сложных социальных условиях | До 20 ноября 2021 года | - | МБОУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа» | Методический отдел | Информационно – аналитические и методические материалы |  |
| 6 | Конкурс программ образовательных организаций, направленных на социализацию, адаптацию детей - мигрантов | Октябрь 2021 года | - | МБОУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа» | Методический отдел | Информационно – аналитические и методические материалы |  |
| 7 | Программы повышения квалификации, реализуемые в рамках государственного задания «Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания предметов основного общего и среднего общего образования» | Сентябрь-ноябрь 2021 года | - | МБОУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа» | ## Кафедра общего и дополнительного образования ## Кафедра педагогики, психологии и управления образованием | Удостоверения о повышении квалификации |  |
| 8 | Программы повышения квалификации, реализуемые в рамках государственного задания «Региональные стратегии и практики повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения» | 4 квартал 2021 года | - | МБОУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа» | ## Кафедра педагогики, психологии и управления образованием | Удостоверения о повышении квалификации |  |
| 9 | Программы повышения квалификации, реализуемые на условиях договора «Особенности современной системы оценивания учебных достижений обучающихся по русскому языку и литературе» | В течение года | - | МБОУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа» | ## Кафедра общего и дополнительного образования | Удостоверения о повышении квалификации |  |
| 10 | Образовательная программа повышения квалификации «Методика обучения математике с использованием современной цифровой образовательной среды» | 2 полугодие 2021 года | - | МБОУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа» | ## Кафедра общего и дополнительного образования | Удостоверения о повышении квалификации |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-методическое сопровождение педагогов (с обеспечением участия представителей инновационных площадок и ресурсных центров ОО Сургутского района) по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональная инновационная площадка «Лучшая модель внутренней системы оценки качества образования среди ОО ХМАО-Югры» | март 2021, май 2021 | МКУ «ИМЦ» (МБОУ «Нижнесортымская СОШ») | МБОУ «Русскинская СОШ» | - |  | Актуализирована модель внутренней системы оценки качества образования |
| 2 | Муниципальная инновационная площадка «Развитие системы профессиональной ориентации на уровне образовательной организации» | февраль 2021 | МКУ «ИМЦ» (МБОУ «Лянторская СОШ № 5») | МБОУ «Русскинская СОШ» | - |  | Создана система профессиональной ориентации на уровне образовательной организации |
| 3 | Региональная инновационная площадка «Реализация региональной и этнокультурной составляющей основных образовательных программ» | март 2021 | МКУ «ИМЦ» (МБОУ «Угутская СОШ») | МБОУ «Русскинская СОШ» | - |  | Создана система работы по повышению качества обучения детей КМНС |
| 4 | Районный ресурсный центр «Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья» | март 2021 | МКУ «ИМЦ» (МБОУ «Белоярская СОШ № 3») | МБОУ «Русскинская СОШ» | - |  | Создана система работы по повышению качества обучения детей с ОВЗ, детей испытывающих затруднения в освоении ООП. |
| 5 | Методический аудит деятельности ОО с низкими образовательными результатами | май 2021, декабрь 2021 | МКУ «ИМЦ» (МБОУ «Лянторская СОШ № 5») | МБОУ «Русскинская СОШ» | - |  | Аудиторское заключение: - система ВСОКО; - система профессиональной ориентации обучающихся; - система работы по повышению качества обучения детей КМНС; - система работы по повышению качества обучения детей с ОВЗ. |
| Институциональный уровень (школьный) МБОУ «Русскинская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Практические семинары для учителей – предметников и специалистов по вопросам повышения качества образовательного процесса | Апрель-декабрь 2021 | МБОУ «Русскинская СОШ» | Заместители руководителя, педагоги | - |  | Внутрифирменное обучение педагогов и специалистов с опорой на практическую отработку знаний, полученных в рамках региональных и муниципальных мероприятий |
| 2. | Организация и проведение педагогических советов по вопросам перехода школы в эффективный режим функционирования | Март 2021 Октябрь 2021 | МБОУ «Русскинская СОШ» | Директор ОО, заместители руководителя, педагоги, родители | - |  | Управленческие решения по переходу школы в эффективный режим функционирования |
| 3. | Участие обучающихся школы во внешних оценочных процедурах (ВПР, РДР), итоговой оценке знаний (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) | До декабря 2021 | МБОУ «Русскинская СОШ» | Обучающиеся, педагоги | - |  | Выход из группы школ с низкими образовательными результатами |