Приложение 3 к приказу

от _____ 2022 года № _____

Календарный план проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся

в общеобразовательных организациях Сургутского района

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия по подготовке к проведению социально-психологического тестирования, профилактических медицинских осмотров обучающихся.. |
| 1.1. | Участие в работе окружного семинара по организации социально-психологического тестирования обучающихся | Сентябрь 2022 (по плану АУ «Институт развития образования» | Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический Центр». Образовательные организации Сургутского района |
| 1.2. | Проведение совещания по вопросу организации в 2022-2023 учебном году социально-психологического тестирования обучающихся | 20.09.2022 | Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический Центр». Образовательные организации Сургутского района |
| 1.3. | Проведение организационных собраний и обучающих занятий для педагогических работников, участвующих в организации социально-психологического тестирования, по вопросу процедуры проведения психологического тестирования. | до 01.10.2022 | Образовательные организации Сургутского района. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический Центр». Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района. АУ «Институт развития образования». |
| 1.4. | Информирование обучающихся, (разъяснительная работа с обучающимися) а также их родителей (законных представителей) о порядке и условиях прохождения социально-психологического тестирования, проведение мотивационный работы с обучающимися для повышения активности участия (достижения 100% охвата обучающихся). | весь период тестирования | Образовательные организации Сургутского района Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический Центр» Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района. |
| 1.5. | Формирование списков участников социально-психологического тестирования, свода ответственных за проведение СПТ в образовательных организациях. | до 15.09.2022 | Образовательные организации Сургутского района Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический Центр» |
| 1.6. | Создание комиссий для проведения и обработки результатов социально-психологического тестирования. | до 15.09.2022 | Образовательные организации Сургутского района |
| 1.7. | Проведение индивидуально-разъяснительной работы, направленной на профилактику отказов от прохождения медицинских осмотров в БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница», с родителями (законными представителями) обучающихся, отнесенных по результатам социально-психологического тестирования к «группе риска» (в соответствии с п.1.2.1. протокола антинаркотической комиссии Сургутского района №2 от 30.06.2022) | до 20.11.2022 | Образовательные организации Сургутского района |
| 1.8. | Проведение информационных собраний для обучающихся и родителей (законных представителей) совместно с представителями медицинской организации, осуществляющей профилактические медицинские осмотры, в целях информирования обучающихся и родителей (законных представителей) о целях и порядке проведения профилактического медицинского осмотра | до 30.01.2022 | Образовательные организации Сургутского района Медицинские организации, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по «психиатрии-наркологии» и «лабораторной диагностике» |
| 2.Мероприятия по организации социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся |  |  |  |
| 2.1. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций, оформление протоколов социально-психологического тестирования | 15.09.2022-15.10.2022 | Образовательные организации Сургутского района |
| 2.2. | Статистическая обработка полученных результатов социально-психологического тестирования. Направление акта передачи результатов тестирования (приложение 3 к приказу ДОиН ХМАО-Югры) в МКУ «ИМЦ» | до 19.10.2022 | Образовательные организации Сургутского района. |
| 2.3. | Статистическая обработка полученных результатов социально-психологического тестирования от образовательных организаций. Направление сводного акта передачи результатов тестирования (приложение 4 к приказу ДОиН ХМАО-Югры) в Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района | 21.10.2022 | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический Центр» |
| 2.4. | Статистическая обработка полученных результатов социально-психологического тестирования. Направление сводного акта передачи результатов тестирования в АУ «Институт развития образования» | 25.10.2022 | Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района. |
| 3.Мероприятия по подведению итогов социально - психологического анкетирования (тестирования) и профилактических медицинских осмотров обучающихся. |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение непосредственной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями по итогам проведенного социально-психологического тестирования. | с момента получения результатов СПТ (в течение 2022-2023 учебного года) | Образовательные организации Сургутского района |
| 3.2. | Корректировка планов профилактической работы в образовательных организациях по итогам проведенного социально-психологического тестирования. | до 30.11.2022 | Образовательные организации Сургутского района |
| 3.3. | Корректировка межведомственных планов мероприятий по профилактике | до 25.01.2023 | Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района Образовательные организации Сургутского района |
| 3.4. | Подготовка отчета о проведенной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями по итогам социально-психологического тестирования. | до 04.05.2023 до 19.05.2023 | Образовательные организации Сургутского района Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района |