План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации пилотного проекта «Хочу спросить…»  в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап. Подготовительный |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта и подготовка презентации | до 15.07.2022 | Ефимова М.В. Эксперты Методисты | Проект разработан и представлен на обсуждение и утверждение |
| 1.2. | Изучение спроса родителей посредством анкетирования о необходимости выездных консультаций(мониторинг потребностей родителей в повышении психолого-педагогической компетенции в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, посещающих и не посещающих детский сад): | Август 2022 | Ефимова М.В. (общее руководство) | - сформирован банк данных о семьях, не охваченных образовательными услугами, проводить работу по выявлению их актуальных запросов на основании проведённого мониторинга; - выявлена готовность участников к реализации проекта; - продолжена работа по формированию системы и механизмов взаимодействия всех участников проекта; -созданы предпосылки к психологическому комфорту для всех участников в период реализации проекта. |
|  | - разработка анкет для родителей и педагогов образовательных организаций; |  | Курдина Е.Э. Шимкене О.Л. |  |
|  | - проведение непосредственно анкетирования по изучению запроса на оказание услуг; |  | Курдина Е.Э. Руководители ДОО |  |
|  | - формирование банка данных о семьях, не охваченных образовательными услугами, проводить работу |  | Кидяева Н.А. |  |
| 1.3. | Разработка нормативно-правовых документов, локальных актов (Порядок оказания услуг) | Сентябрь 2022 | Курдина Е.Э. Шимкене О.Л | Разработан Порядок оказания услуг |
| 1.4. | Формирование Реестра услуг психолого-педагогической помощи | До 15.09.2022 | Курдина Е.Э. Шимкене О.Л. Кидяева Н.А. | Разработан Реестр услуг |
| 1.5. | Подготовка информации для родителей и общественности через объявления на сайтах МКУ «ИМЦ», дошкольных организаций, в социальной сети «ВКонтакте». | До 20.09.2022 | Кидяева Н.А. | Информация подготовлена и размещена на сайте МКУ «ИМЦ, в разделе «Отдел диагностики и консультирования», на сайтах дошкольных образовательных организаций, в социальной сети Вконтакте |
|  | 2 этап. Основной |  |  |  |
| 2.1. | Непосредственное осуществление деятельности в системе «ребенок - педагог - родитель». | Октябрь 2022 Декабрь 2022 Февраль 2023 Май 2023 | Ефимова М.В. Эксперты Методисты Руководители ДОО | Проведённые мероприятия (по Реестру услуг): - выездные консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные); - дистанционное общение (интернет, телефон); - интерактивное общение (фото и видеоматериалы, онлайн или офлайн-формат); - очные, дистанционные беседы (групповые, подгрупповые, индивидуальные); - очные, онлайн или офлайн-формат дискуссионные круглые столы; - мастер-классы с привлечением научных работников; - теоретические и практические семинары; - моделирование игровых и проблемных ситуаций; - издание памяток, буклетов и другой печатной наглядно-методической продукции. |
| 2.2. | Размещение информационных материалов о деятельности сайтах МКУ «ИМЦ», дошкольных организаций, в социальной сети «ВКонтакте». |  | Кидяева Н.А. | Информация о проведённых мероприятиях подготовлена и размещена на сайте МКУ «ИМЦ, в разделе «Отдел диагностики и консультирования», на сайтах дошкольных образовательных организаций, в социальной сети ВКонтакте |
| 2.3. | Промежуточный мониторинг результативности проекта. |  | Курдина Е.Э. Шимкене О.Л. Кидяева Н.А. | Увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества, в т.ч. родителей детей проживающих в отдаленных поселениях Сургутского района, на родовых угодьях или не имеющих возможность получить очную консультацию. |
|  | 3 этап. Заключительный |  |  |  |
| 3.1. | Анализ работы специалистов, обобщение и оформление результатов проекта. | Июнь-август 2023 | Ефимова М.В. Эксперты Методисты | - выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе, осуществляемом родителями (законными представителями), дети которых не посещают детский сад; - изучение и анализ состояния и результатов оказания методической, психолого-педагогической и диагностической помощи родителям, определение направлений её совершенствования; - увеличение количества родителей, удовлетворённых качеством воспитательно-образовательного процесса, предоставляемой психолого-педагогической помощи. Формирование заключения по итогам реализации проекта, направленного на удовлетворение запроса родителей на получение психолого-педагогической помощи, расширения возможностей выбора формы предоставления психолого-педагогической помощи родителям, повышения эффективности обучения и воспитания за счёт роста профессионального мастерства педагогов и родителей, обновления форм и методов работы с детьми. |