Приложение 3 к приказу

# План мероприятий по реализации в Сургутском муниципальном районе

# Концепции развития психологической службы в системе общего образования на период до 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок |  | Ответственный исполнитель | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Совершенствование нормативной правовой базы психологической службой в системе общего образования Сургутского муниципального района |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение Концепции развития системы психологической службы в системе общего образования Сургутского муниципального района (далее – Концепция) | 2023 год, III квартал |  | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | Концепция развития системы психологической службы в системе общего образования Сургутского муниципального района |
| 2 | Разработка и утверждение Положения о психологической службе системе общего образования Сургутского муниципального района (далее – Служба) | 2023 год, III квартал |  | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | Положение о психологической службе в системе общего образования Сургутского муниципального района |
| - Совершенствование механизмов управления психологической службой в системе общего образования Сургутского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 3 | Внедрение Концепции развития системы психологической службы в системе общего образования Сургутского муниципального образования | 2023 год, далее постоянно |  | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | Организация деятельности психологической службы в системе общего образования Сургутского муниципального района |
| 4 | Проведение мониторинга реализации Комплекса мер по развитию Службы на муниципальном уровне. | 2024 г., ежегодно, II квартал |  | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | Аналитический отчет, размещенный в сети интернет |
| 5 | Организация деятельности мобильных групп экстренной (неотложной) психологической помощи несовершеннолетним, находящимся в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций, в том числе социально опасном положении, в иных психотравмирующих ситуациях (далее – мобильные группы) | постоянно |  | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | Оказания экстренной (неотложной) психологической помощи в чрезвычайных и кризисных ситуациях, в том числе связанных с проявлениями различных форм и видов идеологии дискриминации, насилия и экстремизма, а также по обращениям, поступающим на информационный ресурс «Осторожно, буллинг!» |
| 3. Научно-методическое обеспечение Службы |  |  |  |  |  |
| 6 | Формирование единого пакета диагностических методик для выявления детей подвергшихся (подвергающихся) жестокому обращению, в том числе жертв преступлений против половой неприкосновенности, буллингу, имеющих признаки аутоагрессивного поведения | 2023-2025 гг., ежегодно |  | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | единый пакет диагностических методик для выявления детей подвергшихся (подвергающихся) жестокому обращению, буллингу, имеющих признаки аутоагрессивного поведения в каждой образовательной организации автономного округа |
| 7 | Обобщение опыта специалистов Службы по внедрению практик и технологий экстренной и пролонгированной психологической помощи (сопровождения) детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в случаях жесткого обращения, буллинга |  | 2024 год, далее ежегодно | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | Региональный/муниципальный банк практик и программ экстренной и пролонгированной психологической помощи (сопровождения) детям, |
| 8 | Обобщение опыта специалистов Службы по внедрению практик и технологий психологического сопровождения школьников с высокой познавательной активностью, одаренных детей. Формирование банка успешных практик |  | 2025 гг. | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | Региональный банк практик и технологий психологического сопровождения школьников с высокой познавательной активностью, одаренных детей |
| 9 | Организация и проведение обучающих тематических семинаров и вебинаров по вопросам развития психологической службы, организации деятельности педагогов психологов, социальных педагогов, иных специалистов психологических служб всех уровней |  | 2023-2025 гг., ежегодно | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | Размещение материалов в сети Интернет |
| 10 | Проведение обучающих семинаров по организации деятельности мобильных служб экстренной (неотложной) психологической помощи несовершеннолетним, находящимся в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций, в том числе социально опасном положении, в иных психотравмирующих ситуациях |  | 2023 год, далее ежегодно | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | Размещение материалов в сети Интернет |
| 11 | Проведение обучающих семинаров по организации деятельности служб примирения (медиации) в образовательных организациях |  | 2023 гг., далее ежегодно | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | Размещение материалов в сети Интернет |
|  | Проведение совещаний, конференций, семинаров, иных, мероприятий по актуальным вопроса деятельности Службы |  | ежегодно | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ», Образовательные организации | Размещение материалов в сети Интернет |

| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Актуализация деятельности на муниципальном уровне методических объединений, ассоциаций педагогов-психологов, социальных педагогов | 2023-2025 гг., ежегодно | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ», Образовательные организации | Актуализация планов работы методических объединений, ассоциаций педагогов-психологов, социальных педагогов |
| 13 | Мониторинг обеспеченности образовательных образований педагогами-психологами, социальными педагогами (с учетом рекомендаций Министерства просвещения РФ), потребности в повышении квалификации, прохождении переподготовки | 2024 год, далее ежегодно | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ», | Аналитический отчет, принятие управленческих решений |
| 14 | Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов-психологов в системе образования | 2023-2025 гг. | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ», | Формирование программ повышения квалификации |

| 5. Информационное обеспечение Службы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Наполнение информационного веб-портала Службы (МКУ «ИМЦ»), обеспечивающего информационное сопровождения Службы (научно- методическая информация, сведения о возможности повышения квалификации, далее) | 2023-2025 гг. | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | Наполнение портала материалами |
| 16 | Информационное обеспечение деятельности Службы, информирование участников образовательных отношений о возможностях получения психолого-педагогической, экстренной помощи, в том числе с использованием интернет-ресурсов | 2023-2025 гг. | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» | размещение информации |
| 17 | Обеспечение тиражирования положительного опыта по психологическому просвещению субъектов образовательного процесса | 2022-2025 гг. | Департамент образования администрации Сургутского района МКУ «ИМЦ» |  |